## Milestones
월 | 목표 | 산출물
2025.10 | 환경 구축/코어 전투 | BJ 루프 완성
2026.01 | 덱/리워드 통합 | Deck/Relic 통합
2026.06 | 퍼블릭 데모 | Next Fest 준비
2026.12 | 1.0 출시 | 전체 빌드 완료

## RealityChecks
월 | 현실 리스크 | 대응 방안
2025.10 | 학습/적응 지연 | MVP 우선
2026.01 | 밸런스 폭주 | Balance_Tuning 표로 관리
2026.03 | 자금 마일스톤 | 외부 자금 확보/스코프 컷
2026.06 | QA 병목 | 콘텐츠 캡 유지
2026.09 | 홍보 과부하 | 빌드 안정성 우선

## ProgressLog
월 | 완료 항목 | 코멘트